## PLANIFICACION
NOMBRE DEL PROYECTO | POSEIDÓN – Sistema Web del Club Náutico Poseidón del Perú
DESCRIPCIÓN: | Sistema web para la gestión de socios, embarcaciones, salidas de naves, facturación y cobranzas del club.
RESPONSABLE DEL PROYECTO | Jose Espinoza Rivadeneira
Épicas | Sprint | Historias de Usuario | Criterios de aceptación | Estado | Tecnologías utilizadas | Inicio y Fin | Recurso Responsable | Release
Home Page y Base del Sistema Web: Establecer la base técnica del proyecto y publicar la página de inicio (Home) del Club Náutico Poseidón del Perú. | 1 | HU01 - Configuración del proyecto y control de versiones Como equipo de desarrollo quiero configurar el proyecto Angular, los estilos y los repositorios para trabajar de forma ordenada y con trazabilidad de cambios. | Proyecto Angular creado con Angular CLI y estructura de carpetas (components, pages, services, assets) | Completado | Angular CLI, TypeScript, Node.js. Bootstrap 5, SCSS. Git, GitHub, Visual Studio Code. Jira (backlog exportado a Excel). | 19/09/26 al 25/09/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 1: Home page y acceso al sistema
| 1 |  | Bootstrap 5 y SCSS configurados, con variables de color y tipografía en un archivo global | Completado
| 1 |  | Repositorio en GitHub con ramas main, develop y feature/*, y todos los integrantes agregados como colaboradores | Completado
| 1 |  | Backlog cargado en Jira y exportado a Excel | Completado
| 1 | HU02 - Barra de navegación y pie de página Como visitante quiero una barra de navegación clara y un pie de página para desplazarme fácilmente por el sitio del club. | Navbar con logo y enlaces: Inicio, Nosotros, Servicios, Instalaciones y Contacto | Completado | Angular (componentes navbar y footer, RouterModule). Bootstrap 5 (Navbar), SCSS. | 19/09/26 al 02/10/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 1: Home page y acceso al sistema
| 1 |  | Menú colapsable (hamburguesa) en pantallas pequeñas | En proceso
| 1 |  | Botones "Hazte socio" e "Iniciar sesión" visibles en la barra | Completado
| 1 |  | Footer con datos de contacto, redes sociales y derechos reservados | Completado
| 1 | HU03 - Portada de bienvenida (Hero) Como visitante quiero ver una portada atractiva con la propuesta del club para saber de inmediato qué ofrece. | Banner principal con imagen náutica (muelle o embarcaciones) y título de bienvenida | Completado | Angular (componente hero). Bootstrap 5 (grid, botones), SCSS. | 26/09/26 al 02/10/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 1: Home page y acceso al sistema
| 1 |  | Texto breve con la propuesta de valor del club | Completado
| 1 |  | Botones de acción: "Quiero ser socio" y "Conoce nuestros servicios" | Completado
| 1 |  | Imagen optimizada que no afecte la velocidad de carga | Completado
| 1 | HU04 - Secciones informativas del club Como visitante quiero conocer el club, sus servicios e instalaciones para decidir si me interesa inscribirme como socio. | Sección "Nosotros" con reseña, misión y visión del club | Completado | Angular (componentes por sección). Bootstrap 5 (cards, grid), SCSS. | 26/09/26 al 02/10/26 | Jack | Versión 1: Home page y acceso al sistema
| 1 |  | Sección "Servicios" en tarjetas: amarre de embarcaciones (rada), limpieza de nave, cabotaje, traslado de nave, cafetería e instructores de natación, navegación y buceo | Completado
| 1 |  | Sección "Instalaciones": piscinas, salones de relajación, cafeterías y salones de fiestas | Completado
| 1 |  | Al hacer clic en el menú, la página se desplaza a la sección correspondiente | En proceso
| 1 | HU05 - Contacto y diseño adaptable (responsive) Como visitante quiero contactar al club y ver el sitio correctamente desde mi celular para resolver mis dudas desde cualquier dispositivo. | Sección de contacto con dirección, teléfono, correo y horario de atención | Completado | Angular (Reactive Forms). Bootstrap 5 (grid, breakpoints), SCSS (media queries). | 26/09/26 al 02/10/26 | Jack | Versión 1: Home page y acceso al sistema
| 1 |  | Formulario de consulta con validación de campos (nombre, correo y mensaje) | Completado
| 1 |  | Referencia de ubicación del club (mapa o dirección) | Falta
| 1 |  | Home probado en móvil, tablet y escritorio sin desbordes de contenido | En proceso
Acceso al Sistema y Roles de Usuario: Permitir el ingreso seguro al sistema según el perfil de cada usuario del club. | 2 | HU06 - Inicio de sesión Como usuario del sistema (socio o personal del club) quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder a las funciones de mi perfil. | Formulario de inicio de sesión con validación de campos obligatorios | Falta | Angular (RouterModule, Guards). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 03/10/26 al 09/10/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 1: Home page y acceso al sistema
| 2 |  | Mensaje claro cuando las credenciales son incorrectas | Falta
| 2 |  | Sesión persistente y opción de cerrar sesión | Falta
| 2 |  | Recuperación de contraseña mediante correo electrónico | Falta
| 2 | HU07 - Roles y permisos Como Gerente General quiero que cada área acceda solo a sus funciones para mantener la seguridad de la información del club. | Roles definidos: Gerente General, Atención al Cliente, Servicios Navieros, Administración y Socio | Falta | Angular (RouterModule, Guards). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 10/10/26 al 16/10/26 | Jack | Versión 1: Home page y acceso al sistema
| 2 |  | Menú de opciones distinto según el rol del usuario | Falta
| 2 |  | Rutas protegidas (guards) que impiden entrar a pantallas no autorizadas | Falta
| 2 |  | Redirección al panel correspondiente después de iniciar sesión | Falta
Inscripción y Aprobación de Socios: Digitalizar la solicitud, verificación y aprobación de nuevos socios, evitando dobles inscripciones. | 3 | HU08 - Solicitar inscripción como socio Como postulante quiero llenar la solicitud de inscripción en línea para iniciar mi proceso de ingreso al club. | Formulario con datos personales, contacto y documento de identidad | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 17/10/26 al 23/10/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
| 3 |  | Campo para indicar si posee embarcaciones (no es obligatorio para ser socio) | Falta
| 3 |  | Validación de datos obligatorios y de formato (DNI, correo y teléfono) | Falta
| 3 |  | Constancia de registro de la solicitud con número de seguimiento | Falta
| 3 | HU09 - Verificar y clasificar al postulante Como secretaria de Atención al Cliente quiero verificar la solicitud y clasificar al postulante para que solo se acepten socios de tipo "pagador". | Bandeja de solicitudes pendientes de verificación | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 17/10/26 al 30/10/26 | Jack | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
| 3 |  | Alerta automática cuando el documento de identidad ya está registrado (evita la doble inscripción) | Falta
| 3 |  | Registro del resultado de la verificación con otros clubes | Falta
| 3 |  | Clasificación del postulante: pagador, pagador esporádico o renuente a pago | Falta
| 3 |  | Solo las solicitudes de tipo "pagador" pasan a la aprobación del Jefe | Falta
| 3 | HU10 - Aprobar o desaprobar solicitud Como Jefe de Atención al Cliente quiero aprobar o desaprobar solicitudes para incorporar únicamente a postulantes que cumplan la política del club. | Bandeja de solicitudes verificadas pendientes de decisión | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 24/10/26 al 30/10/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
| 3 |  | Al aprobar, se otorga el rango de "Socio" y se activa su usuario | Falta
| 3 |  | Al desaprobar, es obligatorio registrar los motivos y se genera un documento descargable (PDF) para el postulante | Falta
| 3 |  | Notificación por correo al postulante con el resultado | Falta
Embarcaciones y Radas: Registrar las embarcaciones de los socios y asignar la rada (lugar de amarre) adecuada a cada una. | 4 | HU11 - Registrar embarcación Como socio quiero registrar mis embarcaciones en la ficha de "Registro de Embarcación" para que el club les asigne un lugar de amarre. | Una ficha por cada embarcación (nombre, matrícula, tipo, eslora, manga y calado) | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 31/10/26 al 06/11/26 | Jack | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
| 4 |  | Un socio puede registrar varias embarcaciones | Falta
| 4 |  | Carga de documentos de la nave (matrícula y certificados) | Falta
| 4 |  | Estado de la ficha visible para el socio: pendiente, verificada u observada | Falta
| 4 | HU12 - Verificar embarcación en Capitanías Como personal de Servicios Navieros quiero verificar los datos de la nave en los registros de la Dirección de Capitanías y Guardacostas para asegurar que la información es correcta. | Bandeja de fichas pendientes de verificación | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 31/10/26 al 13/11/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
| 4 |  | Registro del resultado (conforme u observada) con sus observaciones | Falta
| 4 |  | Notificación al socio cuando la ficha es observada para que la subsane | Falta
| 4 |  | Solo las embarcaciones verificadas pueden asignarse a una rada | Falta
| 4 | HU13 - Asignar rada Como personal de Servicios Navieros quiero asignar la rada según el tamaño y características de la nave para aprovechar mejor los amarres disponibles. | Listado de radas con su estado (libre u ocupada) y dimensiones | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 07/11/26 al 13/11/26 | Jack | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
| 4 |  | Sugerencia de radas compatibles con las medidas de la embarcación | Falta
| 4 |  | Asignación y liberación de rada con historial de cambios | Falta
| 4 |  | Constancia de asignación disponible para el socio | Falta
Salidas de Embarcaciones: Controlar los permisos de salida de las naves para evitar demoras y retenciones por documentación incompleta. | 5 | HU14 - Solicitar permiso de salida Como socio quiero solicitar en línea el permiso de salida de mi embarcación para evitar demoras al navegar. | Formulario con fecha de partida, fecha de retorno e itinerario de viaje | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 14/11/26 al 20/11/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
| 5 |  | Registro de las personas que abordarán la nave (nombre y documento) | Falta
| 5 |  | Selección de tripulación especializada registrada y autorizada | Falta
| 5 |  | Si el socio tiene cuotas vencidas, se muestra la deuda con su interés y se exige su pago antes de aprobar la salida | Falta
| 5 | HU15 - Validar documentación y aprobar salida Como personal de Servicios Navieros quiero validar los datos y documentos de cada salida para prevenir retenciones por parte de la autoridad marítima. | Bandeja de solicitudes de salida pendientes | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 14/11/26 al 27/11/26 | Jack | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
| 5 |  | Lista de verificación de documentos de la nave y de la tripulación | Falta
| 5 |  | Aprobación o rechazo con observaciones y notificación al socio | Falta
| 5 |  | Permiso confirmado con código de salida | Falta
| 5 | HU16 - Registrar salida y retorno Como personal de Servicios Navieros quiero registrar la salida y el retorno de las embarcaciones para mantener un control actualizado. | Registro de fecha y hora de salida y de retorno por embarcación | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 21/11/26 al 27/11/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
| 5 |  | Alerta de embarcaciones con retorno vencido | Falta
| 5 |  | Historial de salidas por embarcación y por socio | Falta
| 5 |  | Reporte de salidas por rango de fechas | Falta
Servicios del Club y Facturación: Registrar los servicios usados por los socios y emitir la facturación mensual. | 6 | HU17 - Registrar servicios adicionales Como personal del club quiero registrar los servicios adicionales que usa un socio para incluirlos en su facturación. | Catálogo de servicios con precio: limpieza de nave, cabotaje, traslado de nave, cafetería e instructores de natación, navegación y buceo | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 28/11/26 al 04/12/26 | Jack | Versión 3: Facturación, cobranzas y reportes
| 6 |  | Registro del servicio con fecha, socio y cantidad | Falta
| 6 |  | Consulta de los servicios registrados desde la cuenta del socio | Falta
| 6 |  | Anulación o edición con justificación antes del cierre del mes | Falta
| 6 | HU18 - Emitir facturación mensual Como Departamento de Facturación quiero emitir el recibo mensual de cada socio para cobrar la membresía, la rada y los servicios. | Cálculo automático de membresía, rada por cada embarcación y servicios adicionales | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 28/11/26 al 11/12/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 3: Facturación, cobranzas y reportes
| 6 |  | Recibo con detalle por rubro y total a pagar | Falta
| 6 |  | Emisión masiva mensual para todos los socios activos | Falta
| 6 |  | Descarga del recibo en PDF y envío por correo electrónico | Falta
| 6 | HU19 - Facturación diferida Como socio quiero pagar mis servicios en cuotas para distribuir mi gasto mensual. | Solicitud de pago diferido sobre los servicios del mes | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 05/12/26 al 11/12/26 | Jack | Versión 3: Facturación, cobranzas y reportes
| 6 |  | Máximo de 6 cuotas mensuales, validado en el formulario | Falta
| 6 |  | Cronograma de cuotas con fechas y montos | Falta
| 6 |  | Las cuotas se incluyen en los recibos de los meses siguientes | Falta
Cobranzas y Retiro de Socios: Controlar los pagos y la morosidad, y gestionar el retiro formal de socios del club. | 7 | HU20 - Registrar pagos e intereses por mora Como Departamento de Cobranzas quiero registrar los pagos y calcular los intereses por atraso para mantener al día las cuentas de los socios. | Registro de pago con fecha, monto y medio de pago | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 12/12/26 al 25/12/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 3: Facturación, cobranzas y reportes
| 7 |  | Cálculo automático del interés moratorio con la tasa bancaria de referencia de la SBS (tasa configurable) | Falta
| 7 |  | Estado de cuenta por socio con deuda, intereses y pagos realizados | Falta
| 7 |  | Aviso de deuda pendiente cuando el socio solicita usar su embarcación | Falta
| 7 | HU21 - Solicitar retiro del club Como socio quiero presentar mi solicitud de retiro en línea para dejar de pertenecer al club. | Formulario de "Solicitud de Retiro" con el motivo del retiro | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 12/12/26 al 18/12/26 | Jack | Versión 3: Facturación, cobranzas y reportes
| 7 |  | Constancia de recepción de la solicitud | Falta
| 7 |  | Seguimiento del estado de la solicitud por el socio | Falta
| 7 |  | Notificación al área de Atención al Cliente | Falta
| 7 | HU22 - Liquidación administrativa y baja de socio Como Atención al Cliente quiero generar la liquidación administrativa del socio que se retira para cobrar sus pagos pendientes antes de darlo de baja. | Liquidación automática con cuotas, intereses, servicios y radas pendientes | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 19/12/26 al 25/12/26 | Jose Espinoza Rivadeneira | Versión 3: Facturación, cobranzas y reportes
| 7 |  | Documento de liquidación descargable en PDF | Falta
| 7 |  | Baja del socio solo cuando su deuda es cero | Falta
| 7 |  | El socio dado de baja queda en el histórico (no se elimina) | Falta
Atención al Cliente y Reportes Gerenciales: Gestionar las quejas de los socios y brindar información para la toma de decisiones. | 8 | HU23 - Registrar y atender quejas Como socio quiero registrar una queja o reclamo para que el club atienda mi problema. | Formulario de queja con categoría, descripción y adjuntos | Falta | Angular (Reactive Forms, RouterModule). Bootstrap 5, SCSS. Datos: API REST (por definir con el equipo). | 26/12/26 al 01/01/27 | Jack | Versión 3: Facturación, cobranzas y reportes
| 8 |  | Número de seguimiento y estado de la queja (registrada, en atención o resuelta) | Falta
| 8 |  | El Departamento de Quejas responde y cierra la queja con la solución dada | Falta
| 8 |  | Notificación al socio en cada cambio de estado | Falta
| 8 | HU24 - Reportes y panel gerencial Como Gerente General quiero visualizar reportes e indicadores para tomar decisiones sobre la gestión del club. | Panel con socios activos, embarcaciones y radas ocupadas | Falta | Angular, Bootstrap 5, SCSS. Gráficos: Chart.js (por confirmar). Datos: API REST (por definir con el equipo). | 26/12/26 al 08/01/27 | Jack | Versión 3: Facturación, cobranzas y reportes
| 8 |  | Reporte de facturación y cobranzas por mes | Falta
| 8 |  | Reporte de morosidad y de quejas atendidas | Falta
| 8 |  | Exportación de reportes a Excel y PDF | Falta

## FASES
FASES DE DESARROLLO
Cada sprint dura 2 semanas, contadas desde el 19/09/26 (inicio del Sprint 1, Home page).
Sprint | Fechas | Épica | Objetivo del sprint | Entregable / Hito | Release
1 | 19/09/26 al 02/10/26 | Home Page y Base del Sistema Web | Configurar el proyecto (Angular, Bootstrap, SCSS, Git/GitHub) y construir el Home page. | Home page responsive publicado en la rama develop; repositorio con commits de todos los integrantes. | Versión 1: Home page y acceso al sistema
2 | 03/10/26 al 16/10/26 | Acceso al Sistema y Roles de Usuario | Implementar inicio de sesión y control de acceso por rol. | Login funcional y menús por rol. | Versión 1: Home page y acceso al sistema
3 | 17/10/26 al 30/10/26 | Inscripción y Aprobación de Socios | Digitalizar la inscripción, verificación y aprobación de socios. | Flujo completo de solicitud → verificación → aprobación/desaprobación. | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
4 | 31/10/26 al 13/11/26 | Embarcaciones y Radas | Registrar embarcaciones, verificarlas y asignar radas. | Ficha de embarcación y asignación de rada. | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
5 | 14/11/26 al 27/11/26 | Salidas de Embarcaciones | Gestionar permisos de salida y el registro de salidas y retornos. | Solicitud, validación y registro de salidas. | Versión 2: Socios, embarcaciones y salidas
6 | 28/11/26 al 11/12/26 | Servicios del Club y Facturación | Registrar servicios adicionales y emitir la facturación mensual y diferida. | Recibos mensuales con membresía, rada y servicios. | Versión 3: Facturación, cobranzas y reportes
7 | 12/12/26 al 25/12/26 | Cobranzas y Retiro de Socios | Registrar pagos, calcular intereses por mora y tramitar retiros con liquidación. | Estado de cuenta, liquidación administrativa y baja de socio. | Versión 3: Facturación, cobranzas y reportes
8 | 26/12/26 al 08/01/27 | Atención al Cliente y Reportes Gerenciales | Gestionar quejas y ofrecer reportes para la gerencia; cierre y pruebas finales. | Módulo de quejas, panel gerencial y versión final del sistema. | Versión 3: Facturación, cobranzas y reportes

## EQUIPO
EQUIPO DEL PROYECTO
Cómo usar esta hoja: escribe los datos de cada integrante en las celdas amarillas. Los nombres de la columna B se actualizan solos en PLANIFICACION y RESUMEN.
N° | Nombre completo | Rol en el proyecto | Usuario de GitHub | Correo
Ej. | Ana Torres Quispe | Scrum Master y desarrollador | anatorres-dev | ana.torres@correo.com
1 | Jose Espinoza Rivadeneira | Header, Footer y Hero (Home)
2 | Jack | Secciones informativas y Contacto (Home)
Nota: el plan está repartido entre 2 integrantes (12 historias de usuario cada uno). En el Sprint 1 (Home page): Jose desarrolla Header, Footer y Hero (HU01-HU03); Jack desarrolla las secciones informativas y Contacto (HU04-HU05). Si el equipo cambia de tamaño, reasigna la columna "Recurso Responsable" en PLANIFICACION (lista desplegable).

## RESUMEN
RESUMEN DE AVANCE
Se calcula automáticamente con la columna Estado de PLANIFICACION (cada fila = un criterio de aceptación).
Avance por sprint
Sprint | Criterios totales | Completado | En proceso | Falta | % avance
1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 80%
2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0%
3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0%
4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0%
5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0%
6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0%
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0%
8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0%
TOTAL | 97 | 16 | 3 | 78 | 16.49%
Historias de usuario por integrante
Integrante | HU asignadas | HU en Sprint 1 | % del total
Jose Espinoza Rivadeneira | 12 | 3 | 50%
Jack | 12 | 2 | 50%
TOTAL | 24 | 5 | 100%